## WBS
スケージュール | [9 empty] | 1
No. | 分類 | フェーズ | 作業項目 | 担当者 | 状況 | 進捗率 | 開始予定 | 終了予定 | 残日数 | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 2018-01-03 | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 2018-01-06 | 2018-01-07 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 2018-01-13 | 2018-01-14 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 2018-01-20 | 2018-01-21 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 2018-01-27 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-01-31
[7 empty] | 開始実績 | 終了実績 |  | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa
0 | ECサイト作成 | - | - | - | - | 0% | 2018-01-09 | 2018-01-29 | 24
1 | 実装 | 機能実装 | ログイン認証機能 | 佐藤 | 未着手 | 0% | 2018-01-09 | 2018-01-15 | 10
2 |  |  | 商品一覧機能 | 晝田 | 未着手 | 0% | 2018-01-09 | 2018-01-15 | 10
3 |  |  | 商品詳細機能 | 今泉 | 未着手 | 0% | 2018-01-09 | 2018-01-15 | 10
4 |  |  | 商品検索機能 | 澁谷 | 未着手 | 0% | 2018-01-09 | 2018-01-15 | 10
5 |  |  | カート機能 | 武田 | 未着手 | 0% | 2018-01-09 | 2018-01-15 | 10
6 |  |  | 商品宛先情報選択機能 | 大原 | 未着手 | 0% | 2018-01-09 | 2018-01-15 | 10
7 |  |  | 宛先情報登録機能 | 加藤 | 未着手 | 0% | 2018-01-09 | 2018-01-15 | 10
8 |  |  | マイページ機能 | 佐藤 | 未着手 | 0% | 2018-01-09 | 2018-01-15 | 10
9 |  |  | 商品購入履歴機能 | 佐藤 | 未着手 | 0% | 2018-01-09 | 2018-01-15 | 10
10 |  |  | ユーザ登録機能 | 加藤 | 未着手 | 0% | 2018-01-09 | 2018-01-15 | 10
11 |  | 画面実装 | Home画面 | 加藤 | 未着手 | 0% | 2018-01-16 | 2018-01-22 | 17
12 |  |  | ログイン画面 | 佐藤 | 未着手 | 0% | 2018-01-16 | 2018-01-22 | 17
13 |  |  | マイページ画面 | 晝田 | 未着手 | 0% | 2018-01-16 | 2018-01-22 | 17
14 |  |  | カート画面 | 武田 | 未着手 | 0% | 2018-01-16 | 2018-01-22 | 17
15 |  |  | 商品一覧画面 | 今泉 | 未着手 | 0% | 2018-01-16 | 2018-01-22 | 17
16 |  |  | 商品詳細画面 | 今泉 | 未着手 | 0% | 2018-01-16 | 2018-01-22 | 17
17 |  |  | 決済確認画面 | 晝田 | 未着手 | 0% | 2018-01-16 | 2018-01-22 | 17
18 |  |  | 購入情報入力画面 | 武田 | 未着手 | 0% | 2018-01-16 | 2018-01-22 | 17
19 |  |  | 購入情報確認画面 | 澁谷 | 未着手 | 0% | 2018-01-16 | 2018-01-22 | 17
20 |  |  | 購入情報完了画面 | 澁谷 | 未着手 | 0% | 2018-01-16 | 2018-01-22 | 17
21 |  |  | 購入完了画面 | 澁谷 | 未着手 | 0% | 2018-01-16 | 2018-01-22 | 17
22 |  |  | パスワード再設定画面 | 大原 | 未着手 | 0% | 2018-01-16 | 2018-01-22 | 17
23 |  |  | 設定内容確認画面 | 大原 | 未着手 | 0% | 2018-01-16 | 2018-01-22 | 17
24 |  |  | 設定完了画面 | 大原 | 未着手 | 0% | 2018-01-16 | 2018-01-22 | 17
25 | シナリオテスト | ケース作成 |  |  | 未着手 | 0% | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 24
26 |  |  |  |  | 未着手 | 0% | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 24
27 |  | テスト実施 |  |  | 未着手 | 0% | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 24
28 |  |  |  |  | 未着手 | 0% | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 24
29 | 単体テスト | ケース作成 |  |  | 未着手 | 0% | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 24
30 |  |  |  |  | 未着手 | 0% | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 24
31 |  | テスト実施 |  |  | 未着手 | 0% | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 24
32 |  |  |  |  | 未着手 | 0% | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 24
33 |  |  |  |  | 未着手 | 0% | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 24
34 |  |  |  |  | 未着手 | 0% | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 24

## シート1
| 機能実装 | 工数 | 担当者
1 | ユーザ登録機能 | ★ | 加藤
2 | ログイン認証機能 | ★ | 佐藤
3 | パスワード再設定 | ★★ | 大原
4 | 商品一覧機能 | ★★ | 晝田
4.5 | 商品詳細機能 | ★★★★ | 今泉
5 | 商品検索機能 | ★★★★ | 澁谷
6 | カート機能 | ★★★★ | 武田
7 | 商品宛先情報選択機能 | ★★ | 大原
8 | 宛先情報登録機能 | ★★ | 加藤
9 | 決済完了機能 | ★★ | 晝田
10 | マイページ機能 | ★★ | 佐藤
11 | 商品購入履歴機能 | ★ | 佐藤